УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

от 31.08.2022 № 44

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению»

на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и план мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | 1. Изучение нормативных документов, методических материалов | август 2022 | руководители МО |
|  |  | 1. Подготовка и принятие локальных нормативных актов: - приказ об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников, Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников; - приказ о закреплении наставнических пар / групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; - подготовка персонализированных программ наставничества - внесение изменений в Положение о системе наставничества педагогических работников о мерах стимулирования наставничества | август 2022 декабрь 2022 | директор, заместители директора |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь-ноябрь 2022 года | заместители директора, руководители МО |
| 3. | Формирование банка наставников | 1. Определение потенциальных наставников, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь-ноябрь 2022 года | заместители директора, руководители МО |
| 4. | Отбор и обучение | 1. Обучение наставников для работы с наставляемыми посредством участия в соответствующих мероприятиях, организованных районными и региональными методическими службами | в течение учебного года | заместители директора, наставники |
| 5. | Организация и осуществление работы наставни-ческих пар / групп | 1. Формирование наставнических пар / групп. 2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары / группы. | декабрь 2022 | заместители директора, руководители МО |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализаций персонализированных программ наставничества (анкетирование, собеседование и т.д.). 2. Проведение итогового мероприятия с целью представления опыта наставничества | май 2022 | заместители директора, руководители МО, пары / группы «наставник-наставляемый(-ые)» |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | 1. Освещение мероприятий Дорожной карты на официальном сайте школы, при успешной реализации программ наставничества – на муниципальном и региональном уровнях | в течение учебного года | заместители директора |